Практическое занятие №28 — Продуктовый план и модель команды

1. Описание проекта

Менеджер сессий (Session Manager)

Сервис для SMM/таргетологов: мгновенный вход в клиентские аккаунты на любом ПК по QR без ввода паролей на чужой клавиатуре.

Целевая аудитория: SMM и таргетологи Junior/Middle, 5-20 аккаунтов, коворкинги и фриланс.

Текущая стадия: Pre-seed — Concierge MVP + лендинг; валидация спроса; подготовка к MVP (практики №19, №24).

Проблема: 10-15 минут на вход и 2FA на чужом ПК ежедневно; риски безопасности.

Ценность: рабочее место за 5 секунд — QR → все нужные вкладки; пароли только в телефоне.

2. Цели и метрики

NSM: Количество успешных QR-сессий в неделю (пользователь отсканировал QR и получил рабочий стек вкладок)

Поддерживающие метрики:

- Запуски демо на лендинге / нед

- Конверсия demo → trial

- Платящие пользователи (MRR)

- Monthly churn

- CAC (цель < 2 000 руб.)

- Reply Rate в Telegram-аутриче

| Период | Цель | Метрика | Целевое значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-3 мес. | Запустить MVP v0.1 и подтвердить ценность для сегмента | Успешные QR-сессии / нед | 50+ | Без активации нет PMF; связь с Concierge |
| 0-3 мес. | Первые платящие клиенты | Платящие пользователи | 10 | Подтверждение монетизации (seed milestone №24) |
| 3-6 мес. | Масштабировать GTM и снизить CAC | MRR | 8 500 руб. | Операционная устойчивость |
| 3-6 мес. | B2B-пилоты с коворкингами | Пилоты B2B | 3 | Канал с низким CAC |
| 6-12 мес. | Устойчивая unit economics | LTV/CAC | > 3 | Готовность к росту |
| 6-12 мес. | Расширение продукта и сегмента | Платящие пользователи | 70+ | Масштаб в РФ-нише |

3. Backlog инициатив

| № | Направление | Инициатива | Описание | Метрика | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукт/UX | Онбординг после первого QR | Подсказки и чек-лист первой сессии | Активация, QR-сессии | Must для удержания |
| 2 | Продукт/UX | Конструктор стека вкладок | Пользователь собирает набор сервисов | QR-сессии | Ядро ценности |
| 3 | Разработка | MVP расширение Chrome | OAuth + авто-открытие вкладок | QR-сессии | v0.1 |
| 4 | Разработка | Мобильное приложение (beta) | Генерация QR, ключ на устройстве | QR-сессии, безопасность | v0.2 |
| 5 | Разработка | E2E шифрование сессий | Политика zero-knowledge | Доверие, churn | Снижение риска №1 |
| 6 | Аналитика | Продуктовая аналитика | Amplitude/Метрика: воронка AARRR | Все метрики | До масштабирования |
| 7 | Аналитика | Дашборд NSM | Еженедельный отчёт команды | NSM | Управление по данным |
| 8 | Маркетинг | A/B лендинга (скорость vs безопасность) | 2 версии заголовка | Конверсия в лид | Эксп. №19 |
| 9 | Маркетинг | TG-аутрич 300+ контактов | Скрипты «просьба о совете» | Reply Rate, лиды | GTM №24 |
| 10 | Маркетинг | QR-пилот в коворкинге | Стойка + бесплатный месяц | CAC, QR-сессии | Канал B2B2C |
| 11 | Продажи | Корп. тариф для агентств | Пакет 5+ мест, 1 490 руб. | MRR, ARPU | Мес. 4-6 |
| 12 | Продажи | CRM заявок с лендинга | Notion/Битрикс лидов | Конверсия в trial | Операционка |
| 13 | Поддержка | База знаний и FAQ | Безопасность, 2FA, лимиты | Churn, NPS | Снижение нагрузки |
| 14 | Поддержка | Чат поддержки в Telegram | Ответ < 4 ч в рабочее время | Retention | Доверие |
| 15 | Продукт/UX | Авто-закрытие сессии | Закрытие вкладок при выходе | Безопасность | Differentiator |
| 16 | Разработка | Интеграция VK Ads / Meta (API) | Официальные OAuth где возможно | QR-сессии | Риск платформ |
| 17 | Маркетинг | Реферальная программа | Бонус 1 мес Pro за коллегу | Лиды | Мес. 4+ |
| 18 | Операции | Юр. пакет 152-ФЗ | Оферта, политика ПДн | Доверие B2B | Для корп. пилотов |

4. Приоритизация ICE

| № | Инициатива | Impact | Confidence | Effort | ICE score | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MVP расширение Chrome | 5 | 4 | 4 | 5.0 | Взять |
| 6 | Продуктовая аналитика | 5 | 5 | 2 | 12.5 | Взять |
| 9 | TG-аутрич 300+ контактов | 5 | 4 | 2 | 10.0 | Взять |
| 5 | E2E шифрование сессий | 5 | 3 | 4 | 3.75 | Взять |
| 8 | A/B лендинга | 4 | 4 | 2 | 8.0 | Взять |
| 2 | Конструктор стека вкладок | 5 | 4 | 3 | 6.7 | Взять |
| 4 | Мобильное приложение (beta) | 5 | 3 | 4 | 3.75 | Взять |
| 10 | QR-пилот в коворкинге | 4 | 3 | 3 | 4.0 | Взять |
| 15 | Авто-закрытие сессии | 4 | 4 | 2 | 8.0 | Взять |
| 1 | Онбординг после первого QR | 4 | 4 | 2 | 8.0 | Взять |
| 12 | CRM заявок | 3 | 4 | 2 | 6.0 | Взять |
| 18 | Юр. пакет 152-ФЗ | 4 | 3 | 2 | 6.0 | Взять |
| 11 | Корп. тариф | 4 | 3 | 3 | 4.0 | Отложить (мес.4+) |
| 17 | Реферальная программа | 3 | 3 | 2 | 4.5 | Отложить |
| 16 | Интеграция VK/Meta API | 4 | 2 | 5 | 1.6 | Отложить |
| 13 | База знаний | 3 | 4 | 2 | 6.0 | Отложить |
| 7 | Дашборд NSM | 3 | 4 | 2 | 6.0 | Отложить |
| 14 | Чат поддержки TG | 3 | 3 | 2 | 4.5 | Отложить |

5. Roadmap

Детальный roadmap (3-6 мес.):

| Период | Цель | Инициативы | Релиз | Метрики успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц 1 | Фундамент MVP | Аналитика, Chrome MVP v0.1, конструктор стека | Релиз v0.1 | 20+ QR-сессий/нед, события в аналитике |
| Месяц 2 | Валидация GTM | TG-аутрич, A/B лендинга, E2E шифрование v1 | Релиз v0.1.1 | Reply Rate >25%, 30+ QR-сессий/нед |
| Месяц 3 | Первые платящие | Онбординг, авто-закрытие, CRM лидов | Релиз v0.2 | 10 платящих, MRR 4 900+ руб. |
| Месяц 4 | Мобильный beta + пилоты | Моб. app beta, 1 коворкинг, юр. пакет | Релиз v0.3 | 3 пилота в работе, 40+ QR-сессий/нед |
| Месяц 5 | Масштаб канала | 2-й коворкинг, доработка MVP | Релиз v0.3.1 | CAC < 2 500 руб. |
| Месяц 6 | PMF checkpoint | Корп. тариф beta, база знаний | Beta v1.0 | 15+ платящих, MRR 8 500+ руб., churn <7% |

Укрупнённый план (6-12 мес.):

| Период | Фокус | Инициативы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-9 мес. | Рост и рефералы | Реферальная программа, интеграции API | 50+ платящих |
| 9-12 мес. | B2B и unit economics | Корп. пакеты, поддержка, оптимизация CAC | 70+ платящих, LTV/CAC > 3 |

6. Модель команды

| Роль | Задачи | FTE | Участник | В команде | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product / PM | Backlog, метрики, интервью, приоритеты | 0.5 FTE | Голикова | Да | Совмещение с исследованиями |
| Marketing / Growth | TG, лендинг, A/B, коворкинги | 0.6 FTE | Кушаева | Да | Критично для GTM |
| Backend / Security | API, шифрование, инфра | 0.8 FTE | Шагалин | Да | Узкое место — один разработчик |
| GTM / Partnerships | Пилоты B2B, продажи корп. | 0.5 FTE | Шибанов | Да | — |
| UX/UI | Прототипы, онбординг | 0.25 FTE | Аутсорс/стажёр | Нет | Нанять на мес. 2 |
| QA | Регресс перед релизом | 0.15 FTE | Шагалин | Частично | Риск качества |
| Аналитик | События, дашборды | 0.2 FTE | Голикова | Частично | После настройки — меньше |

0-3 мес.: Голикова (PM), Шагалин (dev), Кушаева (marketing), Шибанов (GTM). UX 0.25 FTE с мес. 2. QA — Шагалин перед релизами.

7. RACI-матрица

| Направление | Голикова | Кушаева | Шагалин | Шибанов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование backlog | A/R | C | C | C |
| Проектирование UX/UI | C | C | C | I |
| Разработка MVP | C | I | A/R | I |
| Тестирование релиза | C | I | R | I |
| Настройка аналитики | A/R | C | R | I |
| Маркетинговые эксперименты | C | A/R | I | R |
| B2B-пилоты / продажи | C | C | I | A/R |
| Поддержка пользователей | C | R | C | C |
| Решение о релизе | A | C | R | C |
| Изменение roadmap | A | C | C | C |

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed

8. Правила коммуникации

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| Где задачи | Kaiten / Notion: backlog, ICE, roadmap |
| Планирование | Еженедельно понедельник, 60 мин |
| Синхронизации | Вт/Чт 15 мин — статус и блокеры |
| Демо | После каждого релиза (раз в 2-4 нед.) |
| Изменение roadmap | Только после оценки влияния на NSM и цели 0-3 мес. |
| Решения | Протокол в Notion, A = Голикова по продукту |
| Релиз | DoD: тесты, аналитика, FAQ обновлён; A = Шагалин тех., Голикова продукт |
| Обратная связь | TG-чат поддержки + таблица инсайтов из интервью |
| Риски | Разбор на еженедельном планировании, топ-3 в фокусе |

9. Риски

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Последствия | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срыв сроков MVP (один разработчик) | Высокая | Высокое | Сдвиг релизов, потеря доверия early users | Сузить v0.1, аутсорс 0.25 FTE, MoSCoW |
| 2 | Низкое доверие к безопасности | Средняя | Высокое | Нет конверсии в trial | E2E, аудит, публичная политика, интервью |
| 3 | TG-канал не масштабируется | Средняя | Среднее | Высокий CAC | Коворкинги, рефералы, кейсы |
| 4 | Блокировки OAuth платформ | Средняя | Высокое | Часть стека недоступна | Официальные API, диверсификация сервисов |
| 5 | Нет продуктовой аналитики вовремя | Средняя | Высокое | Решения вслепую | Аналитика — месяц 1, must-have |
| 6 | Конфликт приоритетов в команде | Низкая | Среднее | Задержки | ICE + RACI + еженедельное планирование |
| 7 | Выгорание команды (совмещение ролей) | Средняя | Среднее | Падение качества | FTE-лимиты, отложить Could-have |

10. Выводы

NSM — успешные QR-сессии в неделю; цель 0-3 мес.: 50+ / нед и 10 платящих.

Приоритет ICE: аналитика, Chrome MVP, TG-аутрич, шифрование, A/B лендинга.

Ближайший релиз: MVP v0.1 (месяц 1) — конструктор стека + QR-сессия в Chrome.

Минимальная команда 4 человека + UX 0.25 FTE; узкое место — разработка (Шагалин).

Главные риски: сроки dev и доверие к безопасности; меры в roadmap заложены.

Следующие шаги: запуск ICE-топ-5 в спринт 1, настройка аналитики, старт TG-аутрича.

11. Подготовка к защите (5-7 мин)

0-1 мин: Session Manager решает боль входа в множество аккаунтов на чужом ПК; стадия — Concierge, идём к MVP.

1-2 мин: NSM — успешные QR-сессии в неделю; на 3 мес. цель 50+ в неделю и 10 платящих.

2-4 мин: Backlog 18 инициатив; ICE — в приоритете аналитика, MVP Chrome, TG, шифрование. Roadmap: v0.1 в месяц 1.

4-5 мин: Команда 4 человека; узкое место — разработка; RACI зафиксирован.

5-6 мин: Риски — сроки и безопасность; меры в плане.

6-7 мин: Следующий шаг — спринт 1 по топ-ICE.